## Slide 1
GOV部 フェーズ計画 v1.0
COO経営支援・監査システム部
2026-06-05 | © 2026 株式会社NiceEze Confidential
文書名 | GOV部 フェーズ計画 v1.0
作成日 | 2026-06-05
作成者 | 自律COO（Claude Code）
承認者 | 代表取締役CEO 松浦 学
1 / 5

## Slide 2
Gate制概要
G0〜G4 GOV部開発フェーズゲート
GOV部 | フェーズ計画 v1.0 | COO経営支援・監査システム部 | © 2026 株式会社NiceEze Confidential
G0
設計完了
2026/07末
詳細設計書完成 GCP基盤構築 Secret Manager設定
G1
FinOps監視 +bandit CI
2026/09末
FinOps監視稼働 (¥0.5円アラート) bandit CI統合 DevSecOps統制基盤
G2
ISMS自動 レポート
2026/11末
ISMS月次自動レポート SHA-256署名 BigQuery月次アーカイブ
G3
AIガバナンス 台帳
2027/01末
Claude API使用記録 Gate承認履歴 CEO判断記録完備
G4
Go-Live 完全自律監査
2027/02末
完全自律監査稼働 全KPI達成 CEO最終承認
◀─── GOV部 開発ロードマップ（2026/07〜2027/02） ───▶
2 / 5

## Slide 3
G1マイルストーン — 2026/09末
FinOps監視稼働(¥0.5円アラート) / bandit CI統合 / DevSecOps統制基盤
GOV部 | フェーズ計画 v1.0 | COO経営支援・監査システム部 | © 2026 株式会社NiceEze Confidential
G1 完了条件 / 受け入れ基準
タスク | 担当 | 状態 | 期限 | 費用
FinOps監視システム構築（Cloud Functions毎時） | 自律COO | 未着手 | 2026/08末 | ¥0
cost_calculator.py連携・¥0.5円閾値チェック実装 | 自律COO | 未着手 | 2026/08末 | ¥0
月額¥5,000アラート設定（Cloud Monitoring） | 自律COO | 未着手 | 2026/09末 | ¥0
bandit -r src/ GitHub Actions CI統合 | 自律COO | 未着手 | 2026/08末 | ¥0
DevSecOps統制基盤（lint + テスト自動実行） | 自律COO | 未着手 | 2026/09末 | ¥0
失敗時Slack/チャット通知実装 | 自律COO | 未着手 | 2026/09末 | ¥0
Firestore スキーマ設計（AuditLog・FinOpsRecord） | 自律COO | 未着手 | 2026/07末 | ¥0
Secret Manager設定完了確認（Gate 0前提） | 自律COO | 未着手 | 2026/07末 | ¥0
G1完了基準: FinOps監視稼働確認 / bandit 0件CI通過 / GOVシステム運用コスト¥0/月確認
3 / 5

## Slide 4
G2マイルストーン — 2026/11末
ISMS月次自動レポート / SHA-256署名 / BigQuery月次アーカイブ連携
GOV部 | フェーズ計画 v1.0 | COO経営支援・監査システム部 | © 2026 株式会社NiceEze Confidential
G2 完了条件 / 受け入れ基準
タスク | 担当 | 状態 | 期限 | 費用
ISMS月次自動レポート生成（ISO/IEC 27001:2022） | 自律COO | 未着手 | 2026/10末 | ¥0
SHA-256署名実装（hashlib.sha256 / nosec B303廃止） | 自律COO | 未着手 | 2026/10末 | ¥0
Cloud Scheduler月次トリガー設定 | 自律COO | 未着手 | 2026/10末 | ¥0
BigQuery月次アーカイブ連携（ISMSReport テーブル） | 自律COO | 未着手 | 2026/11末 | ¥0
Google Drive保存・CEOチャット通知実装 | 自律COO | 未着手 | 2026/11末 | ¥0
KPIダッシュボード API実装（GET /kpi） | 自律COO | 未着手 | 2026/10末 | ¥0
監査ログ改ざん防止確認（Firestore append-only） | 自律COO | 未着手 | 2026/11末 | ¥0
PII最小化・AES-256・RLS設定確認 | 自律COO | 未着手 | 2026/11末 | ¥0
G2完了基準: ISMS月次レポート自動生成100% / SHA-256署名確認 / BigQueryアーカイブ疎通確認
4 / 5

## Slide 5
FinOps計画 — GOV部コスト管理
GOVシステム¥0/月(無料枠) / 監視対象全システム月額上限¥5,000 / G4以降Claude API監視費用含む
GOV部 | フェーズ計画 v1.0 | COO経営支援・監査システム部 | © 2026 株式会社NiceEze Confidential
GOV部フェーズ別コスト計画
フェーズ | GOV月額 | 内訳 | 備考
G0〜G1 | ¥0/月 | Cloud Functions無料枠 | GOVシステム自体の運用コスト
G2（ISMS自動化） | ¥0/月 | Cloud Functions + BigQuery無料枠 | ISMS月次レポート含む
G3（AIガバナンス） | ¥0/月 | Firestore無料枠内 | Claude API監視ログのみ
G4（Go-Live） | ¥0/月 | 全Cloud Functions無料枠維持 | Claude API監視費用含む
監視対象: 全社システム月額上限
監視項目 | 上限値 | 対応
1配送コスト | ¥0.5円/配送 | 逸脱 → 即時アラート
月額総コスト | ¥5,000/月 | 90%超 → 警告アラート
GOVシステム | ¥0/月 | Cloud Functions無料枠維持
G4以降Claude API | 月額¥5,000上限内 | API使用量監視含む
FinOps原則サマリー
原則 | 内容 | 確認方法
GOVシステム自体¥0 | Cloud Functions無料枠内（月200万回以内）で全機能を実現 | GCP Billing確認（月次）
1配送¥0.5円上限 | cost_calculator.pyによる毎時監視・即時アラート | FinOps監視画面リアルタイム確認
月額¥5,000上限 | 全社システム合算の月額上限（Cloud Monitoring設定） | Cloud Monitoringアラート
G4以降Claude API含む | Claude API監視費用を含めても月額¥5,000上限を維持 | AIガバナンス台帳コスト記録
FinOps原則: AI自律開発により開発人件費¥0 / GOVシステム運用¥0 / 全社月額¥5,000上限厳格管理
5 / 5