## Slide 1
RESEARCH部 フェーズ計画 v1.0
EC仕入れリサーチ自動化システム — フェーズ計画
2026-06-05 | © 2026 株式会社NiceEze Confidential
RESEARCH部 | フェーズ計画 v1.0 | © 2026 株式会社NiceEze Confidential
1 / 5

## Slide 2
Gate制概要 G0〜G4
RESEARCH部 開発フェーズゲート
RESEARCH部 | フェーズ計画 v1.0 | © 2026 株式会社NiceEze Confidential
G0
設計完了
2026/07末
詳細設計書完成 DB設計確定 GCP基盤構築
G1
MVP完成
2026/09末
RES-A01/A02実装 38テスト全Pass bandit 0件 research_dashboard.html
G2
実API連携
2026/11末
Keepa API連携 Google Trends連携 キャッシュTTL最適化
G3
AI強化
2027/01末
Claude API統合 定番判定精度≥85% TODO自動起票高度化
G4
Go-Live
2027/02末
全機能本番稼働 全KPI達成 SLA設定
◀─────────────── RESEARCH部 開発ロードマップ（〜2027年2月） ───────────────▶
2 / 5

## Slide 3
G1マイルストーン 2026/09末
MVP完成 / テスト38件Pass / bandit 0件 / research_dashboard.html
RESEARCH部 | フェーズ計画 v1.0 | © 2026 株式会社NiceEze Confidential
G1 完了条件 / 受け入れ基準
タスク | 担当 | 状態 | 期限 | 費用
RES-A01 8社価格マトリクス実装 | 自律COO | 未着手 | 2026/08末 | ¥0
SHA-256 cache_key管理・IndexedDB v142連携 | 自律COO | 未着手 | 2026/08末 | ¥0
RES-A02 トレンドスコア算出エンジン | 自律COO | 未着手 | 2026/09末 | ¥0
RETENTION_THRESHOLD=0.6 is_staple判定 | 自律COO | 未着手 | 2026/09末 | ¥0
research_dashboard.html LAYOUT_MASTER準拠実装 | 自律COO | 未着手 | 2026/09末 | ¥0
unittest 38テスト実装・全Pass確認 | 自律COO | 未着手 | 2026/09末 | ¥0
bandit 0件CI/CD設定 | 自律COO | 未着手 | 2026/08末 | ¥0
Cloud Run /health /price /trend エンドポイント実装 | 自律COO | 未着手 | 2026/09末 | ¥0
G1完了基準: RES-A01/A02がステージング環境で動作確認済 / 38テスト全Pass / bandit 0件 / APIレスポンス≤0.7秒
3 / 5

## Slide 4
G2マイルストーン 2026/11末
Keepa API / Google Trends実連携 / キャッシュTTL最適化
RESEARCH部 | フェーズ計画 v1.0 | © 2026 株式会社NiceEze Confidential
G2 完了条件 / 受け入れ基準
タスク | 担当 | 状態 | 期限 | 費用
Keepa API実連携（Amazon価格履歴取得） | 自律COO | 未着手 | 2026/10末 | API費用試算中
Google Trends API実連携（growth_score精度向上） | 自律COO | 未着手 | 2026/10末 | API費用試算中
IndexedDB v142 TTL最適化（価格:1h/トレンド:6h） | 自律COO | 未着手 | 2026/11末 | ¥0
PriceMatrix Firestore永続化・履歴蓄積 | 自律COO | 未着手 | 2026/10末 | ¥0〜¥450/月
TrendDataPoint日次バッチ処理 | 自律COO | 未着手 | 2026/11末 | ¥0〜¥150/月
定番商品判定精度KPI初期計測開始 | 自律COO | 未着手 | 2026/11末 | ¥0
RES-A03統合ダッシュボード完成 | 自律COO | 未着手 | 2026/11末 | ¥0
Cloud Run本番デプロイ（常時稼働設定） | 自律COO | 未着手 | 2026/11末 | ¥750〜¥2,250/月
G2完了基準: 実APIデータによるPriceMatrix更新確認 / TrendDataPoint日次蓄積開始 / APIレスポンス≤0.7秒維持
4 / 5

## Slide 5
FinOps計画 — コスト管理
MVP¥0 / G2 API費用試算中 / G3 Claude API¥2,250〜¥4,500 / 月額上限¥5,000
RESEARCH部 | フェーズ計画 v1.0 | © 2026 株式会社NiceEze Confidential
フェーズ別月次コスト
フェーズ | 月額 | 内訳 | 備考
G0〜G1（MVP） | ¥0/月 | Cloud Run/Firestore無料枠 | AI自律開発・人件費¥0
G2（実API連携） | API費用試算中 | Keepa / Google Trends | 従量課金・要確認
G3（AI強化） | ¥2,250〜¥4,500/月 | + Claude API | 月1,000回呼出想定
G4（Go-Live） | ¥3,000〜¥5,000/月 | 全サービス稼働 | 月額上限¥5,000
Claude API コスト試算（G3以降）
用途 | 呼出回数 | 月額概算
定番商品AI判定 | 月500回 | ¥1,125
トレンド分析補助 | 月300回 | ¥675
TODO自動起票生成 | 月200回 | ¥450
合計 | 月1,000回 | ¥2,250/月
上限設定 | 月2,000回 | ¥4,500/月
GCP月次コスト内訳（G4 本番稼働時）
サービス | 月額概算 | 備考
Cloud Run（APIサーバー） | ¥750〜¥2,250 | 従量制・リクエスト数に比例
Firestore（PriceMatrix/ProductTrend） | ¥0〜¥450 | 読取/書込回数に依存
IndexedDB v142 | ¥0 | クライアント側（費用なし）
Keepa API（G2以降） | 試算中 | 商品数・呼出頻度に依存
Google Trends API（G2以降） | 試算中 | クォータ制・無料枠あり
月額合計上限 | ¥5,000 | 月額上限¥5,000で厳格管理
FinOps原則: AI自律開発により開発人件費¥0 / MVP¥0 / G3以降Claude API¥2,250〜¥4,500 / 月額上限¥5,000で厳格管理
5 / 5