## Slide 1
SURPLUS_SHIFT フェーズ計画 v1.0
余剰在庫転換システム — フェーズ計画
SURPLUS_SHIFT | フェーズ計画 v1.0 | © 2026 株式会社NiceEze Confidential
SURPLUS_SHIFT
フェーズ計画 v1.0
2026-06-05 | © 2026 株式会社NiceEze Confidential
文書名 | SURPLUS_SHIFT フェーズ計画 v1.0
作成日 | 2026-06-05
作成者 | 自律COO（Claude Code）
承認者 | 代表取締役CEO 松浦 学
1 / 5

## Slide 2
Gate制概要表 G0〜G4
SURPLUS_SHIFT 開発フェーズゲート
SURPLUS_SHIFT | フェーズ計画 v1.0 | © 2026 株式会社NiceEze Confidential
G0
設計完了
2026/07末
詳細設計書完成 DB設計確定 GCP基盤構築
G1
MVP
2026/09末
SURPLUS-001 売り手ダッシュボード SURPLUS-002 マッチング基本
G2
本格運用
2026/11末
価格交渉支援 契約書自動生成 決済連携
G3
AI高度化
2027/01末
Claude API統合 予測精度向上 多言語対応
G4
Go-Live
2027/02末
本番デプロイ 全機能リリース SLA設定
◀─────────────── SURPLUS_SHIFT 開発ロードマップ（〜2027年2月） ───────────────▶
2 / 5

## Slide 3
G1マイルストーン — MVP（2026/09末）
SURPLUS-001売り手ダッシュボード / SURPLUS-002マッチング基本
SURPLUS_SHIFT | フェーズ計画 v1.0 | © 2026 株式会社NiceEze Confidential
G1 完了条件 / 受け入れ基準
タスク | 担当 | 状態 | 期限 | 費用
SURPLUS-001 売り手ダッシュボード実装 | 自律COO | 未着手 | 2026/08末 | ¥0
余剰在庫自動検知エンジン（30日閾値） | 自律COO | 未着手 | 2026/08末 | ¥0
SURPLUS-002 買い手検索・マッチング | 自律COO | 未着手 | 2026/09末 | ¥0
マッチングスコアリングロジック | 自律COO | 未着手 | 2026/09末 | ¥0
Cloud Functions 定期スキャン（cron毎時） | 自律COO | 未着手 | 2026/09末 | ¥0
Firestore スキーマ設計（surplus_inventory） | 自律COO | 未着手 | 2026/07末 | ¥0
LINE通知連携（マッチング通知） | 自律COO | 未着手 | 2026/09末 | ¥0
IndexedDB v142 キャッシュ設計 | 自律COO | 未着手 | 2026/08末 | ¥0
G1完了基準: SURPLUS-001/002がステージング環境で動作確認済 / マッチング精度 ≥70%
3 / 5

## Slide 4
G2マイルストーン — 本格運用（2026/11末）
価格交渉支援 / 契約書自動生成
SURPLUS_SHIFT | フェーズ計画 v1.0 | © 2026 株式会社NiceEze Confidential
G2 完了条件 / 受け入れ基準
タスク | 担当 | 状態 | 期限 | 費用
SURPLUS-003 価格交渉支援UI実装 | 自律COO | 未着手 | 2026/10末 | ¥0
チャットUI + リアルタイム同期（Firestore） | 自律COO | 未着手 | 2026/10末 | ¥0
AI推奨価格エンジン（Claude API統合） | 自律COO | 未着手 | 2026/11末 | ¥2,250/月〜
価格履歴ストレージ設計 | 自律COO | 未着手 | 2026/10末 | ¥0
契約書自動生成（テンプレートエンジン） | 自律COO | 未着手 | 2026/11末 | ¥0
PDF出力機能（契約書） | 自律COO | 未着手 | 2026/11末 | ¥0
決済ゲートウェイ連携（Stripe/PayPay） | 自律COO | 未着手 | 2026/11末 | ¥0+手数料
本番環境デプロイ（Cloud Run） | 自律COO | 未着手 | 2026/11末 | ¥750〜2,250/月
G2完了基準: SURPLUS-003動作確認 / 契約書生成10秒以内 / 決済フロー疎通確認
4 / 5

## Slide 5
FinOps計画 — コスト管理
MVP¥0/月 / G3以降¥2,250〜¥4,500/月 / 月額上限¥5,000
SURPLUS_SHIFT | フェーズ計画 v1.0 | © 2026 株式会社NiceEze Confidential
フェーズ別月次コスト
フェーズ | 月額 | 内訳 | 備考
G0〜G1（MVP） | ¥0/月 | 開発人件費¥0 | AI自律開発
G2（本格運用開始） | ¥750〜2,250/月 | Cloud Run + Firestore | 従量課金
G3（AI高度化） | ¥2,250〜4,500/月 | + Claude API | 月1,000回呼出想定
G4（Go-Live） | ¥3,000〜5,000/月 | 全サービス稼働 | 月額上限¥5,000
Claude API コスト試算（G3以降）
用途 | 呼出回数 | 月額概算
価格交渉AI提案 | 月500回 | ¥1,125
余剰度スコアリング | 月300回 | ¥675
契約書生成補助 | 月200回 | ¥450
合計 | 月1,000回 | ¥2,250/月
上限設定 | 月2,000回 | ¥4,500/月
GCP月次コスト内訳（G4 本番稼働時）
サービス | 月額概算 | 備考
Cloud Run（マッチングエンジン） | ¥750〜2,250 | 従量制・リクエスト数に比例
Firestore（在庫・マッチングDB） | ¥0〜450 | 読取/書込回数に依存
Cloud Functions（定期スキャン） | ¥0〜150 | 毎時実行・無料枠内
BigQuery（分析） | ¥300 | 月次バッチ処理
LINE Messaging API | ¥750〜1,500 | 通知件数に比例
月額合計 | ¥1,800〜4,650 | 月額上限¥5,000で管理
FinOps原則: AI自律開発により開発人件費¥0 / インフラはG4まで月額¥5,000上限で厳格管理
5 / 5