## Slide 1
MARKETING部 フェーズ計画 v1.0
SMART-MKT マーケティング自動化システム
2026-06-05 | © 2026 株式会社NiceEze Confidential
MARKETING部 | フェーズ計画 v1.0 | © 2026 株式会社NiceEze Confidential
1 / 5

## Slide 2
Gate制概要 G0〜G4
SMART-MKT 開発フェーズゲート
MARKETING部 | フェーズ計画 v1.0 | © 2026 株式会社NiceEze Confidential
G0
設計
2026/07末
GCP環境構築 Cloud Scheduler設定 RSSカテゴリ定義
G1
テンプレートMVP
2026/09末
4フォーマット安定生成 30テスト全Pass スケジューラー稼働 bandit 0件
G2
RSS品質向上
2026/11末
ニュース選定精度向上 重複排除強化 記事スコアリング
G3
Claude API生成
2027/01末
Claude API品質向上 YouTube台本精度向上 note.com手動投稿導線
G4
自動投稿
2027/03末
note.com自動投稿（判断①C） 全SNS自動配信 SLA設定
◀─────────────── SMART-MKT 開発ロードマップ（〜2027年3月） ───────────────▶
2 / 5

## Slide 3
G1マイルストーン — テンプレートMVP（2026/09末）
4フォーマット安定生成 / 30テスト全Pass / スケジューラー稼働 / bandit 0件
MARKETING部 | フェーズ計画 v1.0 | © 2026 株式会社NiceEze Confidential
G1 完了条件 / 受け入れ基準
タスク | 担当 | 状態 | 期限 | 費用
NewsCrawler実装（8カテゴリ RSS） | 自律COO | 未着手 | 2026/08末 | ¥0
SHA-256 article_id生成（64文字） | 自律COO | 未着手 | 2026/08末 | ¥0
nosec B310/B314/B405対応 | 自律COO | 未着手 | 2026/08末 | ¥0
4フォーマット生成（X/メルマガ/Note/YouTube台本） | 自律COO | 未着手 | 2026/09末 | ¥0
X: 140文字上限カウンター実装 | 自律COO | 未着手 | 2026/09末 | ¥0
Cloud Scheduler cron設定（朝夜2回） | 自律COO | 未着手 | 2026/09末 | ¥0
DeliveryLog実装（SHA-256 id/get_recent/summary/to_json） | 自律COO | 未着手 | 2026/09末 | ¥0
unittest 30テスト実装・全Pass確認 | 自律COO | 未着手 | 2026/09末 | ¥0
G1完了基準: 4フォーマット安定生成 / 30テスト全Pass / bandit 0件 / スケジューラー朝夜2回稼働確認
3 / 5

## Slide 4
G3マイルストーン — Claude API生成（2027/01末）
Claude API品質向上 / note.com手動投稿導線 / YouTube台本精度向上
MARKETING部 | フェーズ計画 v1.0 | © 2026 株式会社NiceEze Confidential
G3 完了条件 / 受け入れ基準
タスク | 担当 | 状態 | 期限 | 費用
Claude API統合（コンテンツ品質向上） | 自律COO | 未着手 | 2026/12末 | ¥2,250〜¥4,500/月
X投稿: Claude API活用（より魅力的な文章） | 自律COO | 未着手 | 2026/12末 | API費用に含む
メルマガ: パーソナライズ強化 | 自律COO | 未着手 | 2027/01末 | API費用に含む
YouTube台本: 構成精度向上（導入/本編/まとめ高品質化） | 自律COO | 未着手 | 2027/01末 | API費用に含む
note.com手動投稿導線実装（判断①C） | 自律COO | 未着手 | 2027/01末 | ¥0
Note Markdown → note.com用フォーマット変換 | 自律COO | 未着手 | 2027/01末 | ¥0
月額コスト監視（上限¥5,000厳守） | 自律COO | 未着手 | 継続 | ¥0（監視）
G3完了基準: Claude API品質確認 / YouTube台本構成精度向上 / note.com手動投稿導線動作確認 / 月額¥5,000以内
4 / 5

## Slide 5
FinOps計画 — コスト管理
G1:¥0/月 / G3:Claude API¥2,250〜¥4,500/月 / 月額上限¥5,000厳守
MARKETING部 | フェーズ計画 v1.0 | © 2026 株式会社NiceEze Confidential
フェーズ別月次コスト
フェーズ | 月額 | 内訳 | 備考
G0〜G1（テンプレートMVP） | ¥0/月 | Google News RSS無料 | AI自律開発・インフラ無料枠
G2（RSS品質向上） | ¥0/月 | Cloud Functions無料枠 | RSS継続無料
G3（Claude API生成） | ¥2,250〜¥4,500/月 | Claude API費用 | 月1,000〜2,000回呼出想定
G4（自動投稿） | ¥3,000〜¥5,000/月 | 全サービス稼働 | 月額上限¥5,000厳守
Claude API コスト試算（G3以降）
用途 | 呼出回数 | 月額概算
X投稿生成 | 月400回 | ¥900
メルマガ生成 | 月300回 | ¥675
Note記事生成 | 月200回 | ¥450
YouTube台本生成 | 月100回 | ¥225
合計（標準） | 月1,000回 | ¥2,250/月
上限設定 | 月2,000回 | ¥4,500/月
GCP月次コスト内訳（G4 本番稼働時）
サービス | 月額概算 | 備考
Cloud Functions（コンテンツ生成） | ¥0〜¥750 | 無料枠200万呼出/月内
Cloud Scheduler（朝夜2回） | ¥0 | 無料枠内（3ジョブまで）
Google News RSS | ¥0 | 完全無料
Claude API（G3以降） | ¥2,250〜¥4,500 | 月1,000〜2,000回呼出
Cloud Storage（ログ保存） | ¥0〜¥150 | 5GB無料枠内
月額合計 | ¥2,250〜¥5,000 | 月額上限¥5,000で管理
FinOps原則: AI自律開発により開発人件費¥0 / G1まで完全¥0 / G3以降Claude API費用のみ / 月額上限¥5,000厳格管理
5 / 5