## Slide 1
SBDS フェーズ管理書 v1.0 — 文書管理・開発基本方針
SBDS | フェーズ管理書 v1.0 | © 2026 株式会社NiceEze Confidential
文書管理表
文書名 | SBDS フェーズ管理書 v1.0
作成日 | 2026-06-05
作成者 | 自律COO（Claude Code）
承認者 | 代表取締役CEO 松浦 学
根拠文書 | BRD v1.0 / SRS v1.0 / PLAN-20260604-001
開発基本方針
① Gate制厳守: G0→G1→G2→G3→G4の順。CEOへの承認なしにGateを飛ばさない
② レイアウト固定: LAYOUT_MASTER.mdを唯一の正本。変更はCEO承認後
③ GeminiのUI禁止: レイアウト・画面実装にGeminiを関与させない
④ DevSepOps: APIキーはフロントエンドに一切露出しない
⑤ 自律文書化: 全変更をCHANGELOG_JA.mdに即時コミット
⑥ 不明点報告: 松浦CEO要件定義待ちとして即座に報告。でっち上げ禁止

## Slide 2
フェーズ全体マップ（Gate 0〜4） Phase 1完了目標: 2027年2月（3万世帯）
SBDS | フェーズ管理書 v1.0 | © 2026 株式会社NiceEze Confidential
G0
2026/07末
GCP基盤構築 LAYOUT_MASTER登録 CI整備
G1
2026/09末
SBDS完成 TMS-SET-001 TMS-DRV-001
G2
2026/11末
SURPLUS SHIFT v14.2 i18n 15ヶ国語 Research完成
G3
2027/01末
Marketing-Sys 朝夕スケジューラー GOV/S10完成
G4
2027/02末
Cloud Run proxy 本番デプロイ Go-Live（3万世帯）
Phase 1（〜2027年2月）

## Slide 3
G1 SBDS工数内訳 Gate 1（〜2026/09末）スプリント
SBDS | フェーズ管理書 v1.0 | © 2026 株式会社NiceEze Confidential
SBDS G1 工数内訳
タスク | 担当 | 状態 | 費用
TMS-SET-001 基本実装（BuildingMaster/RoomRecord） | 自律COO | 完了 | ¥0
IndexedDB v142移行（v140→v142） | 自律COO | 完了 | ¥0
Jaro-Winkler名寄せ（D_jw≥0.85） | 自律COO | 完了 | ¥0
STATUS_LOCKED_BY_LABOR_LAW（労働法ロック） | 自律COO | 完了 | ¥0
TMS-DRV-001 UI（冷凍警告・ETA・ルーティング） | 自律COO | 完了 | ¥0
DXFインポート（dxf-parser.js統合） | 自律COO | 未着手（G1内） | ¥0
WebXR AR計測（±50cm許容） | 自律COO | 判断③待ち | ¥0
LIFF→PWA導線設計（QRコード・案内文） | 自律COO | 未着手（G1内） | ¥0
Cloud Run APIサーバー（FastAPI） | 自律COO | 未着手（G0） | ¥0
LINE Webhook + Redis Consumer Group | 自律COO | 完了（src/layer3） | ¥0
AI自律開発（Claude Code）により開発人件費 = ¥0。インフラコストのみ発生。

## Slide 4
予算管理表・FinOpsコスト 総開発費: ¥2,844万（補助金活用後 ¥1,293万）
SBDS | フェーズ管理書 v1.0 | © 2026 株式会社NiceEze Confidential
全社 総開発費内訳
区分 | 金額 | 備考
開発費（AI自律開発） | ¥0 | 100%削減
GCPインフラ（8ヶ月） | ¥138,000 | 
Claude API（本番12ヶ月） | ¥540,000 | 
CEO・COO活動費（8ヶ月） | ¥27,759,000 | 補助金対象
合計 | ¥28,440,000（¥2,844万） | 
補助金控除後 | ¥12,930,000（¥1,293万） | 補助金¥15,510,000想定
GCP月次コスト（SBDS / 3万世帯）
サービス | 月額
Cloud Run | ¥750〜2,250
Memorystore Redis | ¥2,250
Firestore | ¥0〜450
BigQuery | ¥300
LINE Messaging | ¥750〜1,500
月額合計 | ¥4,050〜6,750
1個口コスト | ¥0.10〜0.14 ✅

## Slide 5
リスク管理表 SBDS Gate 1 スプリント
SBDS | フェーズ管理書 v1.0 | © 2026 株式会社NiceEze Confidential
リスク | 確率 | 影響 | 対策 | Gate
LINE Mini App審査遅延 | 高 | G1遅延 | PWA先行リリース後LIFF追加 | G1
WebXR on LIFF 動作しない | 高 | AR機能無効 | PWA別URL + QRコード導線（判断⑥A済） | G1
DXF品質低下・精度不足 | 高 | 手動工数増 | フォールバック手動入力UI完備 | G1
iOS WebXR未対応（iOS15以下） | 中 | 一部AR利用不可 | A案: 手動代替 / B案: +3-4日工数 | 判断③待ち
Jaro-Winkler偽陰性 | 低 | 誤配送リスク | 閾値0.85実証済・500件テスト | G1
GCP初期コスト超過 | 中 | コスト目標外れ | Firestore軽量構成で初期対応 | G0
レイアウト崩壊 | 低 | UI不一致 | LAYOUT_MASTER + layout-guard CI（実装済） | 全Gate